## Slide 1: Byggeriets faser#1 20240829 TEKNIKFAG

## Slide 2: Dynamisk agenda
Introduktion til Byggeriets Faser
Introduktion til Byggeriets Parter
Introduktion til AO2

## Slide 3: Byggeri
Byggeriets faser
Byggeriets parter
Byggeriets udformning
Byggeriets jura
Byggeriets eksempler

## Slide 5: Variabel tidslinje

## Slide 6: Byggeriets Faser - med fokus på Parter

## Slide 7: Byggeriets Faser
1. Ide/Programfasen
2. Projekteringsfasen
3. Udbudsfasen
4. Udførelsesfasen
5. Afleveringsfasen
6. Drifts- og vedligeholdelsesfasen
1
2
3
4
5
6

## Slide 8: Byggeriets Faser
1. Ide/Programfasen
01. Ideen
02. Byggeprogram
03. Budget
01
02
03
1. Ide/Programfasen

## Slide 9: Byggeriets Faser
2 Projekteringsfasen
01. Skitseprojekt/dispositionsforslag
02. Projektforslag
03. Forprojekt (myndighedsprojekt)
04. Hovedprojekt (udbuds- /udførelsesprojekt)
01
02
03
2. Projekteringsfasen
04

## Slide 10: Byggeriets Faser
3. Udbudsfasen (‘Tidligt’ eller ‘Sent’)
01. Prækvalifikation
02. Udbud
03. Kontrahering (Aftale)
01
02
03
3. Udbudsfasen

## Slide 11: Udbudsfasen – Tegningsmaterialet, hvorfra kommer det og hvordan læses en tegning?
Tegningsprocessen (projekteringen)
Byggeteknisk Informationsstyring, arkiverings-/ registreringssystemer (SfB systemet, BPS, Tegningsnummerering/ -niveauer og målestoksforhold (formål)
Tegningsstandarder, se bl.a. BIPS C213, Del 2 – i MOLIO
Modulprojektering

## Slide 12: Byggeriets Faser
4. Udførelsesfasen
Byggemodning
Byggepladsetablering
Udførelse
Byggepladsstyring (div. møder)
Arbejdsmiljø/sikkerhed (PSS)
Materiale logistik
Materiel
KS
m.m.
4. Udførelsesfasen

## Slide 13: Byggeriets Faser
5. Afleveringsfasen
Afleverings- forretning Mangelliste Udbedring D&V manual As Build Aflevering af byggeri
5. Afleveringsfasen

## Slide 14: Byggeriets Faser
6. Drift og vedligehold
D&V plan
FM-program
1 og 5 års eftersyn
Likviditetsplan
Rengøring
Den daglige drift
6. Drift og vedligehold

## Slide 15: Byggeriets Faser, Parterne og klassiske entrepriseformer
Hovedentreprenør HE (AB18):
RÅDGIVEREN UDFÆRDIGER UDBUDSMATERIALET for BH … typisk frem til efter Hovedprojekt
ÉN ENTREPRENØR (HE) STYRER DE ØVRIGE FAGENTREPRENØRER (UE) UNDER UDFØRELSEN

## Slide 16: Byggeriets Faser, Parterne og klassiske entrepriseformer
Storentreprenør SE (AB18):
BESLÆGTEDE FAG SAMLET I GRUPPER FX:
JORD, KLOAK OG ANLÆGSGARTNER
MURER OG BETON
TØMRER OG SNEDKER
Osv.

## Slide 17: Byggeriets Faser - Parterne og entrepriseformerne
Totalentreprenør TE (ABT18):
RÅDGIVEREN UDFÆRDIGER UDBUDSMATERIALET … typisk frem efter Hovedprojekt
ÉN ENTREPRENØR STYRER DE ØVRIGE FAGENTREPRENØRER (UE) UNDER UDFØRELSEN

## Slide 18: Byggeriets Faser - Parterne og entrepriseformerne
Find i gruppen I sidder sammen i frem til (på nettet) eksempler på entreprenørvirksomheder I der tilbyder at udføre arbejdet i:
(FE) Fagentreprise (2 stk.)
(SE) Storentreprise (2 stk.)
(HE) Hovedentreprise (2 stk.)
(TE) Totalentreprise (2 stk.)
I får 10 min. til det (hvis vi har tid…)
Vær parate til ganske kort at forklare hvilke type opgaver de løser.

## Slide 19: Byggeriets Faser
Afrunding
Hvad fik vi med fra i dag?
Er der noget der er svært/let?
Tilbagemeldinger